## Dashboard
TỔNG QUAN TIẾN ĐỘ ĐỀ TÀI — TUẦN 07
Xây dựng hệ thống phân tích và giám sát sức khỏe dự án phần mềm dựa trên lịch sử kho mã nguồn Git (12 tuần / 2 thành viên)
Thành viên 1 | Trần Văn Tưởng — MSSV 23110170
Thành viên 2 | Trần Quang Toản — MSSV 23110158
GVHD | PGS.TS. Hoàng Văn Dũng
Cập nhật lần cuối | 2026-10-30
Giai đoạn | Tổng số việc | Chưa bắt đầu | Đang làm | Hoàn thành | Bị trì hoãn | % Hoàn thành
M0 — Đề cương
M1 — Nghiên cứu & khảo sát
M2 — Phân tích & thiết kế kiến trúc
M3 — Thiết kế chi tiết
M4 — Cài đặt hệ thống
M5 — Thực nghiệm & đánh giá
M6 — Viết & hoàn thiện
TỔNG CỘNG
Tuần 07 (25–31/10/2026), cập nhật 30/10. Nền: main 32eb6a7 + codex/tuong-week7.

## Kế hoạch chi tiết
KẾ HOẠCH CHI TIẾT — BÁO CÁO TUẦN 07 (25–31/10/2026)
Xây dựng hệ thống phân tích và giám sát sức khỏe dự án phần mềm dựa trên lịch sử kho mã nguồn Git — 12 tuần — Tưởng (23110170) & Toản (23110158)
STT | Giai đoạn | Công việc | Mô tả / Cách làm | Người phụ trách | Độ ưu tiên | Trạng thái | Tuần bắt đầu | Tuần kết thúc | Phụ thuộc | Ghi chú
1 | M0 — Đề cương | Hoàn thành đề cương tiểu luận | Xác định lý do chọn đề tài, mục tiêu, phạm vi, phương pháp thực hiện và đề cương chi tiết các chương. | Cả 2 (Tưởng + Toản) | Cao | Hoàn thành | 1 | 1 | — | Đã nộp GVHD duyệt — bản design-first
2 | M1 — Nghiên cứu & khảo sát | Duy trì AI Usage Log | Ghi công cụ AI đã dùng, phạm vi, prompt chính, phần AI hỗ trợ/đã chỉnh sửa, lỗi/ảo giác phát hiện được; đối chiếu với lịch sử commit và báo cáo tuần trên web khoa. | Cả 2 (Tưởng + Toản) | Cao | Đang làm | 1 | 12 | — | Đã ghi đầy đủ AI Usage Log tới tuần 7 cho cả hai thành viên (docs/ai-usage/tuong-week07.md, docs/week-07/ai-usage-toan-week07.md); đối chiếu rõ số liệu tự chạy (41/41 test không cần DB) và số liệu bàn giao cần PostgreSQL (58/88 test).
3 | M1 — Nghiên cứu & khảo sát | Nghiên cứu nợ kỹ thuật và hướng MSR | Đọc tài liệu về technical debt, Mining Software Repositories; tổng hợp khái niệm dùng cho Chương 1. | Cả 2 (Tưởng + Toản) | Cao | Hoàn thành | 2 | 2 | M0
4 | M1 — Nghiên cứu & khảo sát | Nghiên cứu bộ chỉ số sức khỏe mã nguồn | Tìm hiểu change frequency, code churn, cyclomatic complexity, hotspot score, temporal coupling và contribution concentration (HHI); chốt baseline công thức, ý nghĩa và giới hạn diễn giải trước khi bước sang thiết kế/cài đặt. | Cả 2 (Tưởng + Toản) | Cao | Hoàn thành | 2 | 3 | M0 | Đã thống nhất baseline Metric Spec v1: temporal coupling = shared_commits / min(¦C_A¦,¦C_B¦), lọc shared≥5 và coupling≥50%; HHI đo mức tập trung đóng góp lịch sử dựa trên churn, không suy ra trực tiếp mức hiểu mã; hotspot giữ sqrt(P_change×P_complexity). Đã PoC JGit + Lizard trên repo mẫu; PoC chưa tích hợp vào backend production. Xem docs/metric-spec-v1.md và docs/research-notes.md.
5 | M1 — Nghiên cứu & khảo sát | Khảo sát công cụ hiện có (competitor matrix) | So sánh SonarQube, CodeScene, Code Maat, CodeCharta (Git-of-Theseus bổ sung nếu cần); lập competitor matrix xác định khoảng trống đề tài hướng tới. | Cả 2 (Tưởng + Toản) | Trung bình | Hoàn thành | 2 | 2 | — | Đẩy sớm 1 tuần theo phản hồi GVHD tuần 1 (cần khảo sát trước khi thiết kế); đã rút kết luận chức năng nên/không nên làm
6 | M1 — Nghiên cứu & khảo sát | Tìm hiểu công nghệ sử dụng | Đọc tài liệu Spring Boot, JGit, PostgreSQL, Lizard, React, Recharts/D3.js, Docker, GitHub Actions để chuẩn bị cài đặt. | Cả 2 (Tưởng + Toản) | Trung bình | Đang làm | 3 | 3 | — | Đã nghiên cứu và soạn thiết kế JGit full clone, Lizard, TaskExecutor và PostgreSQL. Mã hiện có: repository API, lưu PostgreSQL, React gọi API. Tiếp tục kiểm chứng công nghệ khi cài pipeline.
7 | M1 — Nghiên cứu & khảo sát | Phỏng vấn stakeholder | Phỏng vấn ít nhất 3 người có kinh nghiệm phát triển dự án dùng Git để kiểm chứng nhu cầu người dùng và điều chỉnh workflow trước khi chốt SRS. | Cả 2 (Tưởng + Toản) | Cao | Hoàn thành | 2 | 3 | — | Đã tổng hợp 5 bộ trả lời S01–S05 trong docs/interview-notes.md: Toản cung cấp 3, Tưởng bổ sung 2. Đây là khảo sát nhu cầu, chưa phải thực nghiệm sử dụng sản phẩm.
8 | M2 — Phân tích & thiết kế kiến trúc | Phân tích yêu cầu hệ thống | Xác định nhóm người dùng, yêu cầu chức năng và phi chức năng (hiệu năng, mở rộng, bảo mật). | Cả 2 (Tưởng + Toản) | Cao | Hoàn thành | 4 | 4 | M1 | Đã soạn bản yêu cầu tuần 4 với 11 use case, 25 tiêu chí chấp nhận và truy vết khảo sát. Hoàn thành bản tài liệu để review, chưa xác nhận GVHD phê duyệt. Minh chứng: docs/requirements-week4.md.
9 | M2 — Phân tích & thiết kế kiến trúc | Vẽ use case và đặc tả use case chính | Lập biểu đồ use case tổng quát; đặc tả 100% use case cốt lõi (phân tích repo, xem báo cáo, cảnh báo, AI review) có precondition/main flow/alternate/exception/acceptance criteria. | Cả 2 (Tưởng + Toản) | Trung bình | Đang làm | 2 | 4 | Phân tích yêu cầu | Đã đặc tả 11 use case: actor, điều kiện, luồng chính, ngoại lệ và 25 tiêu chí chấp nhận. Còn hoàn thiện biểu đồ use case tổng quát và review. Minh chứng: docs/requirements-week4.md.
10 | M2 — Phân tích & thiết kế kiến trúc | Xác định business rules và NFR | Chốt business rules cốt lõi và yêu cầu phi chức năng. NFR03 đặt mục tiêu phân tích repository tối đa 10.000 commit trong ≤10 phút; chỉ kết luận đạt sau khi benchmark pipeline hoàn chỉnh, có log môi trường và thời gian từng bước. | Cả 2 (Tưởng + Toản) | Cao | Đang làm | 4 | 4 | Phân tích yêu cầu | Đã soạn 18 business rules (13 kế thừa, 5 bổ sung), 10 NFR và cách đo. BR14/BR16, quota và KPI nâng cao còn chờ chốt. NFR 10.000 commit/10 phút chưa benchmark. Xem docs/business-rules-nfr.md.
11 | M2 — Phân tích & thiết kế kiến trúc | Thiết kế kiến trúc tổng thể | Thiết kế luồng xử lý bất đồng bộ (job worker qua PostgreSQL + TaskExecutor, không dùng Redis) và tổ chức modular monolith. | Tưởng | Cao | Hoàn thành | 4 | 5 | Phân tích yêu cầu | Đã có thiết kế modular monolith, PostgreSQL + TaskExecutor. Tuần 5 cụ thể hóa thành thuật toán, snapshot và cơ chế cảnh báo; đối chiếu với mô hình dữ liệu Toản. Hoàn thành bản thiết kế để review, chưa triển khai pipeline.
12 | M2 — Phân tích & thiết kế kiến trúc | Thiết kế API contract & ADR | Đặc tả API chính (POST repository, POST analysis, GET job/snapshot/hotspot/alert) và lập ADR đầu tiên (Context/Decision/Alternatives/Why selected/Consequences). | Toản | Trung bình | Đang làm | 4 | 5 | Thiết kế kiến trúc | Tiếp thu GVHD: 40/40 test đạt, gồm 16 URL, 23 HTTP và 1 context trên PostgreSQL 18.6 riêng. Đã kiểm tra DTO, mã lỗi, phân trang, CORS, cờ đăng ký và trùng đồng thời. API pipeline/AI còn ở thiết kế.
13 | M2 — Phân tích & thiết kế kiến trúc | Dựng skeleton + CI cơ bản & staging | Dựng khung backend/frontend, pipeline CI (build, lint, test) từ tuần 2; môi trường staging phải truy cập được chậm nhất cuối tuần 3. | Cả 2 (Tưởng + Toản) | Cao | Hoàn thành | 2 | 3 | — | Đã có skeleton, CI và staging từ tuần 4. Ngày 16/10 chạy Maven verify với Java 21/PostgreSQL 18.6: 40 test đạt. Kết quả local, chưa xác minh lại CI hoặc triển khai bản sửa lên staging.
14 | M2 — Phân tích & thiết kế kiến trúc | Chốt phạm vi trợ lý rà soát bằng LLM | Xác định context gửi model (metric, thay đổi gần đây, đoạn mã chọn), output schema, provider abstraction, timeout/fallback và chính sách không tự động sửa mã; cô lập khỏi metric engine. | Cả 2 (Tưởng + Toản) | Cao | Đang làm | 3 | 4 | Phân tích yêu cầu | Đã có scope, schema 5 trường, interface LLMReviewService và prompt ai-review/v1. Chưa chọn provider, chốt token budget và chính sách lưu dữ liệu; hoàn thiện tuần 6.
15 | M3 — Thiết kế chi tiết | Thiết kế thuật toán tính chỉ số | Thiết kế thuật toán trích xuất commit, change frequency, code churn, cyclomatic complexity (Lizard), chuẩn hóa percentile và hotspot score = sqrt(P_change×P_complexity). Temporal coupling v1 = shared_commits/min(¦C_A¦,¦C_B¦), chỉ báo cáo khi shared≥5 và coupling≥50%. Contribution concentration dùng HHI trên churn (additions+deletions); file complexity cho hotspot dùng max function CCN. JGit bật rename detection và loại merge commit khỏi metric lịch sử. | Tưởng | Cao | Hoàn thành | 5 | 5 | Thiết kế kiến trúc | Đã soạn docs/algorithm-design.md: giả mã frequency/churn, HHI, coupling, CCN và hotspot; xử lý rename, zero/null, ties và phạm vi cửa sổ. Ví dụ số đã kiểm tra tĩnh. Hoàn thành bản thiết kế; lựa chọn chi tiết còn review trước code.
16 | M3 — Thiết kế chi tiết | Thiết kế cơ chế giám sát định kỳ | Thiết kế mô hình snapshot, quy trình quét định kỳ, so sánh hai lần quét và quy tắc ngưỡng cảnh báo. | Tưởng | Cao | Hoàn thành | 5 | 5 | Thiết kế kiến trúc | Theo phân công tuần 5 mới: Tưởng thiết kế giám sát. Đã soạn docs/monitoring-design.md: lịch/job, snapshot bất biến, NO_CHANGE, delta, rule/version và chống alert trùng. Cần phối hợp metadata với ERD; chưa cài scheduler.
17 | M3 — Thiết kế chi tiết | Thiết kế cơ sở dữ liệu | Lập ERD và đặc tả 10 bảng (tracked_repository, analysis_job, analysis_snapshot, logical_file, file_metric, contributor, file_contribution, temporal_coupling, alert_rule, alert) cùng chỉ mục phục vụ truy vấn. | Toản | Trung bình | Hoàn thành | 5 | 5 | Thiết kế kiến trúc | Toản đã bàn giao ERD, từ điển đủ 10 bảng, khóa/index và SQL tham chiếu trong docs/week-05/. Log ghi 12 nhóm kiểm tra PostgreSQL 18.3 đạt và rollback schema thử. Hoàn thành bản thiết kế, chưa là migration triển khai.
18 | M3 — Thiết kế chi tiết | Thiết kế giao diện người dùng | Vẽ sơ đồ điều hướng, thiết kế màn hình chính, màn hình AI review và chọn hình thức trực quan hóa cho từng chỉ số. | Toản | Trung bình | Hoàn thành | 5 | 5 | Thiết kế kiến trúc | Đã có 4 wireframe offline: tổng quan, hotspot, chi tiết file/AI và cấu hình cảnh báo. Minh chứng 18 kiểm tra, desktop 1440/mobile 375, trạng thái tải/rỗng/lỗi. Dữ liệu minh họa, chưa là UI sản phẩm kết nối pipeline.
19 | M3 — Thiết kế chi tiết | Thiết kế module trợ lý rà soát bằng LLM | Thiết kế interface LLMReviewService, prompt template có version, response gồm riskSummary, evidence, reviewChecklist, refactorSuggestions, limitations; timeout/fallback độc lập với pipeline phân tích. | Tưởng | Cao | Hoàn thành | 5 | 6 | Phạm vi AI review đã chốt | Đã hoàn thiện thiết kế cơ chế ConsentReceipt gắn contextHash SHA-256 bất biến, quy tắc quét secret, giới hạn byte/dòng (32 KiB / 16 KiB diff / 8 KiB source / 200 dòng) và kiểm chứng bằng 8 ca AI-T01..AI-T08 trong LlmReviewService.
20 | M3 — Thiết kế chi tiết | Thiết kế thực nghiệm (temporal split & baseline) | Chốt observation/prediction window, cách xác định bug-fix file (issue label → commit-message pattern → lấy mẫu thủ công), 2 baseline (change frequency only, complexity only), metric Precision@K/Recall@K/MAP. | Cả 2 (Tưởng + Toản) | Cao | Đang làm | 5 | 6 | Thiết kế thuật toán tính chỉ số | Toản bổ sung bản đối chiếu, fixture và công cụ evaluate_rankings.py; Tưởng chạy độc lập 8/8 test đạt ngày 23/10. Chưa chốt: split 80/20 hay prediction 30 ngày, tie-break theo ID hay path, dataset/nhãn. Hai bản vẫn ghi 'đề xuất', chưa ghi nhận đồng thuận nhóm.
21 | M4 — Cài đặt hệ thống | Cài đặt mô-đun thu thập dữ liệu | Full clone/fetch kho mã nguồn qua JGit (không dùng partial clone); commit traversal, diff, author extraction, rename detection, file lineage. | Tưởng | Cao | Đang làm | 6 | 7 | Thiết kế thuật toán tính chỉ số | Đã cài GitRepositoryClient, GitIngestion, GitAnalysisPipeline (implement AnalysisPipeline) và GitMetricAnalysisSample; 12/12 test ingestion + 5/5 test metric/pipeline đạt. Chờ chạy lưu snapshot từ repo công khai vào PostgreSQL thật ở tuần 8 để đóng Hoàn thành.
22 | M4 — Cài đặt hệ thống | Cài đặt mô-đun tính toán chỉ số | Cài đặt các thuật toán tính chỉ số đã thiết kế; gọi Lizard đo độ phức tạp qua ProcessBuilder. | Tưởng | Cao | Đang làm | 7 | 8 | Cài đặt thu thập dữ liệu | Đã cài LizardComplexityAnalyzer (gọi python -m lizard --xml trên blob tại headSha, deduplicate theo ObjectId) và RepositoryMetricCalculator (frequency, churn, HHI, midrank percentile hotspot, temporal coupling) tuân thủ V3; 5/5 test đạt và đã đo thực tế trên gs-rest-service, spring-petclinic, Hello-World.
23 | M4 — Cài đặt hệ thống | Cài đặt mô-đun lưu trữ & giám sát | Cài đặt lưu snapshot, bộ định thời quét định kỳ (Spring Scheduling); job state lưu trong PostgreSQL, xử lý bằng bounded TaskExecutor (không dùng Redis); sinh cảnh báo theo ngưỡng. | Toản | Cao | Đang làm | 6 | 7 | Thiết kế cơ chế giám sát | Toản bổ sung migration V3 (nullable metrics có unavailable_reason, retry_of cùng repository) và kiểm tra toàn vẹn Claim khi publish; 58/58 test trên nhánh Toản và 88/88 test trên checkout kết hợp đạt trên PostgreSQL 18.3 (bàn giao tuần 7).
24 | M4 — Cài đặt hệ thống | Cài đặt tầng API | Xây dựng REST API cho giao diện; job xử lý bất đồng bộ qua PostgreSQL + TaskExecutor (đã bỏ Redis/Redisson khỏi core). | Toản | Cao | Đang làm | 7 | 8 | Cài đặt lưu trữ & giám sát | Toản cài SnapshotQueries và SnapshotQueryController: API chi tiết file, contributions (ẩn email thô), evidence phân trang, coupling 2 chiều, trend qua rename, comparison và retry job; 17 test mới đạt trên PostgreSQL 18.3. Tiếp tục tích hợp frontend tuần 8.
25 | M4 — Cài đặt hệ thống | Cài đặt module trợ lý rà soát bằng LLM | Cài đặt LLMReviewService: provider adapter thật cho production, fake/mock provider cho test; context builder giới hạn kích thước, validate response theo schema. | Tưởng | Cao | Đang làm | 7 | 8 | Thiết kế module trợ lý rà soát bằng LLM | Tưởng đã cài LlmReviewService (com.example.demo.aireview): kiểm tra consent/contextHash, ghim headSha, quét secret, giới hạn byte/dòng, quota 1/repo & 2/server & 5/phút, render prompt ai-review/v1 và validate JSON schema + allowlist evidenceId; đạt 8/8 test AI-T01..AI-T08. Chờ nối HTTP/provider tuần 8.
26 | M4 — Cài đặt hệ thống | Cài đặt giao diện người dùng | Xây dựng ứng dụng React/TypeScript: biểu đồ xu hướng, bản đồ điểm nóng (Recharts/D3.js), màn hình AI review. | Toản | Trung bình | Đang làm | 8 | 8 | Thiết kế UI, API sẵn dùng | Đã có giao diện React đăng ký, xem danh sách/chi tiết repository và biểu đồ minh họa. Chưa có dashboard metric thật, hotspot, snapshot, cảnh báo hoặc AI review.
27 | M4 — Cài đặt hệ thống | Đóng gói và triển khai bằng Docker | Viết Dockerfile/docker-compose cho backend, frontend, PostgreSQL (không có Redis); duy trì auto-deploy staging đều mỗi tuần. | Cả 2 (Tưởng + Toản) | Trung bình | Chưa bắt đầu | 8 | 8 | Các mô-đun đã hoàn thành | Đã có cấu hình Docker/Compose và staging nền từ tuần 3. Chưa đóng gói, kiểm chứng toàn bộ các module theo phạm vi M4.
28 | M4 — Cài đặt hệ thống | Tích hợp và kiểm thử toàn hệ thống | Ghép các mô-đun, kiểm thử end-to-end trên vài repo mẫu (kể cả module AI review với fake provider/timeout/fallback), sửa lỗi phát sinh. | Cả 2 (Tưởng + Toản) | Cao | Chưa bắt đầu | 8 | 8 | Đóng gói Docker | Chưa kiểm thử tích hợp toàn bộ pipeline. Tuần 5 mới xác thực API repository/health với PostgreSQL riêng; 40 test backend đạt không đồng nghĩa toàn hệ thống đã nghiệm thu.
29 | M5 — Thực nghiệm & đánh giá | Chọn tập dữ liệu thực nghiệm | Xác định tiêu chí, chọn 3–5 dự án Java OSS đủ lịch sử; chọn trước khi xem kết quả mô hình để hạn chế cherry-picking. | Cả 2 (Tưởng + Toản) | Trung bình | Chưa bắt đầu | 9 | 9 | Hệ thống chạy được
30 | M5 — Thực nghiệm & đánh giá | Thực nghiệm RQ1: xếp hạng rủi ro | So sánh mô hình kết hợp (hotspot score) với 2 baseline (change frequency only, complexity only) theo temporal split; đo Precision@K, Recall@K, MAP. | Tưởng | Cao | Chưa bắt đầu | 9 | 9 | Chọn dữ liệu thực nghiệm
31 | M5 — Thực nghiệm & đánh giá | Thực nghiệm RQ2: theo dõi xu hướng qua snapshot | Chạy giám sát nhiều lần trên dữ liệu lịch sử, đánh giá khả năng phát hiện và giải thích thay đổi rủi ro bảo trì theo thời gian. | Toản | Cao | Chưa bắt đầu | 9 | 10 | Chọn dữ liệu thực nghiệm
32 | M5 — Thực nghiệm & đánh giá | Thực nghiệm hiệu năng | Đo thời gian phân tích theo quy mô kho mã nguồn (tối đa 10.000 commit gần nhất). | Toản | Trung bình | Chưa bắt đầu | 10 | 10 | Hệ thống chạy được
33 | M5 — Thực nghiệm & đánh giá | Thực nghiệm người dùng (RQ3) | Tuyển 5–9 người dùng thực (mức cam kết Mức 4); thực hiện 7 task chuẩn (thêm repo, tìm 5 file ưu tiên, giải thích risk, xác định coupling, xem snapshot, xác định cảnh báo, dùng trợ lý AI review); đo task success ≥80%, SUS ≥68. | Cả 2 (Tưởng + Toản) | Cao | Chưa bắt đầu | 10 | 10 | Hệ thống chạy được | Giữ mục tiêu đề cương: 5–9 người, task success ≥80%, SUS ≥68. KPI nâng cao trong tài liệu tuần 4 là đề xuất, chưa thay cam kết này.
34 | M5 — Thực nghiệm & đánh giá | Cải tiến sau phản hồi người dùng | Thực hiện ít nhất một vòng cải tiến sản phẩm dựa trên phản hồi thực nghiệm người dùng. | Cả 2 (Tưởng + Toản) | Trung bình | Chưa bắt đầu | 10 | 11 | Thực nghiệm người dùng (RQ3)
35 | M5 — Thực nghiệm & đánh giá | Tổng hợp và so sánh với công cụ hiện có | Tổng hợp kết quả RQ1–RQ3, so sánh với SonarQube/CodeScene, nêu Threats to Validity và hạn chế của kết quả thực nghiệm. | Cả 2 (Tưởng + Toản) | Trung bình | Chưa bắt đầu | 10 | 11 | Các thực nghiệm hoàn thành
36 | M6 — Viết & hoàn thiện | Viết Chương 3 và Chương 4 | Viết nội dung cài đặt hệ thống và thực nghiệm - đánh giá dựa trên kết quả thực tế đã có. | Cả 2 (Tưởng + Toản) | Cao | Chưa bắt đầu | 11 | 11 | M4, M5 hoàn thành
37 | M6 — Viết & hoàn thiện | Viết kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục | Tổng kết kết quả đạt được, hạn chế đề tài, hướng phát triển; hoàn thiện danh mục tài liệu tham khảo. | Cả 2 (Tưởng + Toản) | Trung bình | Chưa bắt đầu | 11 | 11 | Viết Chương 3-4
38 | M6 — Viết & hoàn thiện | Chuẩn bị bản demo và slide báo cáo | Chuẩn bị kịch bản demo trên vài repo mẫu và slide trình bày trước GVHD. | Cả 2 (Tưởng + Toản) | Cao | Chưa bắt đầu | 12 | 12 | Hệ thống hoàn chỉnh
39 | M6 — Viết & hoàn thiện | Rà soát, chỉnh sửa và nộp tiểu luận | Đọc lại toàn bộ tiểu luận, format theo quy định, kiểm tra lỗi chính tả/trích dẫn, nộp bài đúng hạn. | Cả 2 (Tưởng + Toản) | Cao | Chưa bắt đầu | 12 | 12 | Toàn bộ nội dung hoàn thành
Chú thích trạng thái: | Hoàn thành | Đang làm | Chưa bắt đầu | Bị trì hoãn